| الاستثمار وتنمية الموارد |  | النشاط أو البرنامج | وصف البرنامج | العدد | مؤشر الأداء | تاريخ التنفيذ من ـ إلى | الجهة المنفذة | الجهة المشاركة | الميزانية المقترحة | مكان التنفيذ | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| م | الهدف الاستراتيجي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تنمية الموارد المالية وبناء الشراكات المجتمعية للجمعية | اجتماع لجنة تنمية الموارد | الإعداد لعقد اجتماع لجنة تنمية الموارد ومناقشة وضع تنمية الموارد والمشاريع وتنميتها | 2 | 1 | 18/4 13/12 | أمين القسم لجنة تنمية الموارد | الإدارة التنفيذية | 100 | داخل الجمعية | يتم تحديد التاريخ من قبل اللجنة مع اجتماع للحالات الطارئة |
|  |  | إدارة الاستقطاعات | يتم مراجعة جميع الاستقطاعات وكتابتها من جديد في جدول ومراسلة جميع من انقطع | 1 | 1 | شهر 1 | قسم تنميةالموارد | الإدارة التنفيذية | - | داخل الجمعية | يمكن مراسلة المستقطع لتحويل الاستقطاع إلى إلكتروني |
|  |  | برنامج وارف | يتم تسويق مشروع الهدية الدعوية على الجهات المانحة والتجار داخل المحافظة وخارجها بهدف دعم المشروع | 3 | 2 | 15-19/02 8-12/06 24-28/10 | القسم النسائي | - | 1200 | صالة القسم النسائي |  |
|  |  | زيادة عدد الأعضاء العاملين في الجمعية العمومية | تنفيذ حملة لزيادة عدد الأعضاء العاملين في الجمعية العمومية عن طريق نشر رابط للتسجيل مع إبراز دور الجمعية | 100 | 80 | 18-02 26-8 | تنمية الموارد | الإعلام | - | داخل وخارج المحافظة | - |
|  |  | التسويق لمشروع برنامج الهدية الدعوية | يتم تسويق مشروع الهدية الدعوية على الجهات المانحة والتجار داخل المحافظة وخارجها بهدف دعم المشروع | 100 | 80 | 4 مرات في العام 1445هـ | قسم تنمية الموارد | الإدارة التنفيذية وقسم الدعوة والجاليات | 400ريال | داخل محافظة القويعية وخارجها | - |
|  |  | التسويق لمشروع كفالة داعية | يتم تسويق مشروع الهدية الدعوية على الجهات المانحة والتجار داخل المحافظة وخارجها بهدف دعم المشروع وتحديد مبلغ معين | 12 | 8 | 21-3 27-10 | قسم تنمية الموارد | الإدارة التنفيذية وقسم الجاليات | - | داخل وخارج المحافظة | - |
|  |  | دورات تدريبية للعاملين في قسم الموارد | إقامة عدد من الدورات بهدف تطوير العاملين في تنمية الموارد وزيادة لزيادة فاعلية الأداء | 3 | 2 | شهر 1 شهر 6 | تنمية الموارد | الإدارة التنفيذية | 8000 ريال | داخل وخارج المحافظة | تسديد الرسوم تتحمله الجمعية إذا كان أقل من (500) ريال ويعطى الموظف مكافأة رمزية (250) ريال عند إثبات حضور الدورة |
|  |  | التسويق لمشروع الصدقة الإلكترونية | يتم تسويق مشروع الهدية الدعوية على الجهات المانحة والتجار داخل المحافظة وخارجها بهدف دعم المشروع | 12 | 8 | 26-7 27-2 | قسم تنمية الموارد | الإدارة التنفيذية | 100 ريال | داخل وخارج المحافظة | - |
|  | تنمية الموارد المالية وبناء شراكة معينة للجمعية | التسويق لمشروع الصدقة بريال يومياً | تنفيذ حملة مشروع الصدقة بريال يومياً ويتم نشرها بين أفراد المجتمع مع نشر برامج وأنشطة الجمعية لزيادة التفاعل | 12 | 8 | 25-10 26-5 | قسم تنمية الموارد | الإدارة التنفيذية | 200 ريال | داخل وخارج المحافظة | - |
|  |  | برامج القسم النسائي | يتم تسويق مشروع الهدية الدعوية على الجهات المانحة والتجار داخل المحافظة وخارجها بهدف دعم المشروع | 12 | 8 | 28-12 27-7 | قسم تنمية الموارد | الإدارة التنفيذية والقسم النسائي | 1000 ريال | داخل وخارج المحافظة | النشر عبر مواقع التواصل فقط |
|  |  | زيارة التجار | يتم تنفيذ عدد من الزيارات لرجال الأعمال داخل المحافظة وخارجها لعرض برامج الجمعية بهدف دعمها | 7 | 5 | شهر 1 شهر 6 | لجنة تنمية الموارد | الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة | - | داخل وخارج المحافظة | - |
|  |  | التسويق لمشروع بلغني الإسلام | يتم تسويق مشروع الهدية الدعوية على الجهات المانحة والتجار داخل المحافظة وخارجها بهدف دعم المشروع | 12 | 8 | شهر 1 شهر 3 | قسم تنمية الموارد | الإدارة التنفيذية وقسم الجاليات | 2000 ريال | داخل وخارج المحافظة | - |
|  | تنمية الموارد المالية وبناء شراكة معينة للجمعية | فريق تنمية الموارد | يتم تحديد مجموعة من الأشخاص المهتمين بتنمية الموارد للاستفادة من خبراتهم في تنمية موارد الجمعية | 10 | 5 | يحدد في الاجتماع الأول أو الثاني للجنة الموارد | يتم تحديد المسئول من قبل اللجنة | الإدارة التنفيذية | ــــــــــــــــــــــــ | داخل وخارج المحافظة | لا مانع أن يكون هناك قروبات رجالية ونسائية للفريق |